中国计量大学

绿意润心，植愈成长

——理学院5·25心理健康日绿植养护主题活动

活 动 策 划 书

主办方：理学院馨语心理工作站

目录

一、 活动主题	3

二、 活动意义	3

三、 活动时间	3

四、 活动地点	3

五、 活动对象	3

六、 组织机构	3

七、 宣传方案	4

八、 活动流程	4

（一） 前期准备	4

（二） 活动当天流程	4

（三） 活动后期	6

九、 工作安排	6

十、 物资及预算	7

十一、 附录	8

附录一：绿植养护小贴士（宣传单页内容要点）	8

附录二：21天绿植养护打卡规则	8

附录三：应急预案	8

- 活动主题

"绿意润心，植愈成长"——理学院5·25心理健康日绿植养护主题活动。5·25谐音"我爱我"，是全国大中学生心理健康日。本活动以绿色植物为载体，引导学生在亲手养护绿植的过程中感受生命成长的力量，在照料另一个生命中学会关爱自我、舒缓压力，将"我爱我"的心理健康理念融入日常，让绿色成为心灵栖息的温暖底色。

- 活动意义

- 以植物为媒，践行"5·25我爱我"理念。5月25日是全国大中学生心理健康日，"5·25"谐音"我爱我"，倡导学生关爱自我、接纳自我。将绿植养护与心理健康教育相结合，让学生在照料植物的过程中学会耐心、责任与温柔对待生命，进而将这份关爱延伸至自身，以更积极健康的心态面对学习与生活。

- 连接自然，舒缓身心压力。当代大学生长期处于室内学习环境，与自然接触不足，易产生焦虑、疲惫等负面情绪。绿植养护活动为学生创造亲近自然的机会，通过触摸土壤、观察生长、感受绿意等五感体验，帮助学生放松身心、缓解压力，在绿色陪伴中获得心灵的宁静与治愈。

- 培育责任感与成就感。从种子到萌芽，从幼苗到繁茂，绿植的成长是一个持续的过程。学生在日常浇水、施肥、修剪中建立起对另一个生命的责任感，在见证植物茁壮成长的过程中获得正向反馈与成就感，有助于提升自我效能感与生活掌控感。

- 美化生活空间，营造舒心环境。绿色植物能净化空气、调节湿度、缓解视觉疲劳。鼓励学生在宿舍、教室等日常空间中摆放绿植，以低成本、可持续的方式改善学习生活环境，让绿色成为日常心理调适的"微景观"，营造理性平和、阳光向上的校园心理氛围。

- 活动时间

2026年5月25日（周一）11:00-17:00（如遇极端天气则顺延至5月26日）

- 活动地点

中国计量大学天健体育馆门口广场

- 活动对象

全校学生

- 组织机构

理学院馨语心理工作站

- 宣传方案

- 制作活动主题横幅，悬挂于活动现场及宿舍区主干道。

- 在"中量大理学"公众号发布活动预告推送，介绍活动内容及参与方式。

- 通过各班级心理委员转发活动通知至班级群，确保信息覆盖。

- 活动现场设置打卡拍照点，鼓励参与者在朋友圈/小红书等平台分享，扩大二次传播。

- 设计"绿植养护小贴士"宣传单页，随绿植一同发放，兼具实用性与传播性。

- 活动流程

- 前期准备

- 召开部门线上/线下会议，明确分工（策划案撰写、物资采购、通知编写、通讯稿撰写、新媒体对接等），确保责任到人。

- 提前确定绿植品种（建议选择易养护、观赏性好的品种，如多肉植物、绿萝、薄荷、小番茄苗等），统一采购花盆、营养土、种子/幼苗及养护工具。

- 设计并印制"绿植养护小贴士"宣传单页及"绿植成长日志"记录卡，包含植物名称、养护要点、浇水记录表、心情记录栏等内容。

- 制作活动主题展板（含拥抱心理学小科普与绿植养护知识），准备签到墙（可用树叶形便签纸拼成大树图案）、音响设备及背景音乐。

5. 5月23日前发布活动通知，5月24日确认场地、检查物资到位情况。

- 提前联系新媒体部门，安排活动当天现场拍照及后续推送制作。

- 建立"绿植养护打卡群"（QQ群/微信群），用于活动后续的线上养护打卡与交流。

- 活动开始前半小时，全体工作人员到位，检查前期准备工作，再次明确各自任务，确保活动顺利开展。

- 活动当天流程

- 30-11:00  工作人员将物资运送至场地，按功能区布置（签到区、绿植领取区、DIY种植区、科普展示区、拍照打卡区），调试音响设备。

- 00-11:30  暖场阶段：播放温馨自然系背景音乐，志愿者引导到场同学在"树叶签到墙"写下暖心寄语，参观科普展板，了解拥抱及绿植养护的心理健康益处。

【核心环节一】绿植认领（11:00-16:00 持续进行）

参与者凭校园卡登记信息后，可免费领取一份绿植材料包（含花盆、营养土、种子/幼苗、"绿植成长日志"记录卡及养护小贴士）。共准备150份材料包，先到先得，领完即止。

【核心环节二】DIY种植体验（11:00-15:00）

在DIY种植区，参与者在工作人员引导下现场亲手种植自己的绿植。工作人员演示填土、播种/移栽、浇水等操作流程，讲解养护注意事项。鼓励参与者在动手过程中感受泥土的触感、种子的生命力，以五感体验缓解心理压力。

【核心环节三】"自由拥抱"暖心互动（11:00-16:00）

结合5·25"我爱我"主题，设置自由拥抱区。志愿者（可穿着玩偶服）举牌引导学生参与自由拥抱，在拥抱中传递温暖与支持。拥抱区提供消毒湿巾，确保卫生安全。

【核心环节四】"心灵树洞"信箱（11:00-16:00）

设置信箱供参与者匿名写下近期的烦恼、心愿或想对自己说的话。活动结束后由心理工作站成员整理回复（如有需要），并在公众号以匿名形式精选分享，传递更多共鸣与关怀。

【核心环节五】绿植养成打卡计划启动（全天）

邀请参与者在领取绿植后扫码加入"绿植养护打卡群"，参与为期21天的线上养护打卡活动。鼓励参与者在群内分享植物的成长照片与养护心得，形成同伴支持的正向循环。21天打卡满勤者可在活动结束后领取心理健康主题文创小奖品一份。

- 30-11:45  互动分享环节：邀请自愿参与者分享参与感受，或讲述自己与植物的故事，营造温暖开放的交流氛围。

16:00-17:00  收尾阶段：引导参与者有序离场，工作人员清点剩余物资、回收展板展架、清理场地垃圾，归还借用设备，全体工作人员合影留念。

- 活动后期

- 活动结束后一周内，由指定成员撰写活动通讯稿，联系新媒体部门在"中量大理学"公众号发布活动回顾推送。

- 持续运营"绿植养护打卡群"，每周发布养护提醒和互动话题，维持参与热度。21天打卡活动结束后统计满勤名单，通知领取奖品。

- 收集活动中的优秀打卡照片及植物成长记录，制作"绿色心情"主题照片墙推送（可结合投票评选"最美绿植"）。

- 召开活动总结会议，梳理活动优缺点，形成文字总结，为后续活动提供参考。

- 工作安排

| 序号 | 完成时间 | 负责内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.18 | 活动各项事宜的通知发放 | （待定） |
| 2 | 5.18 | 策划案撰写 | （待定） |
| 3 | 5.20 | 购买绿植、花盆、营养土等物资 | （待定） |
| 4 | 5.22 | 取物资快递并存放至活动教室 | （待定） |
| 5 | 5.22 | 宣传单页、记录卡、展板设计制作 | （待定） |
| 6 | 5.23 | 联系新媒体中心拍照及推送 | （待定） |
| 7 | 5.24 | 打印横幅、拿取横幅 | （待定） |
| 8 | 5.24 | 建立打卡群，准备群公告及打卡规则 | （待定） |
| 9 | 5.24 | 确认场地、检查所有物资到位情况 | （待定） |
| 10 | 5.25 | 活动当天物资搬运至场地 | 全体成员 |
| 11 | 5.25 | 活动场地布置及装饰 | 全体成员 |
| 12 | 5.25 | 绿植材料包发放及登记 | （待定） |
| 13 | 5.25 | DIY种植区引导与教学 | （待定） |
| 14 | 5.25 | 自由拥抱区引导（穿玩偶服） | （待定） |
| 15 | 5.25 | 心灵树洞信箱管理 | （待定） |
| 16 | 5.25 | 现场拍照及引导扫码进群 | （待定） |
| 17 | 5.25 | 现场秩序维护 | 全体成员 |
| 18 | 5.25 | 收拾场地及搬回物资 | 全体成员 |
| 19 | 5.26-5.28 | 通讯稿撰写 | （待定） |
| 20 | 6.16 | 21天打卡活动统计及奖品发放 | （待定） |

- 物资及预算

中国计量大学理学院活动预算表

| 序号 | 内容 | 总个数 | 预计单价（元） | 预计总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多肉植物（含盆） | 50 | 8 | 400 |  |
| 2 | 绿萝盆栽 | 30 | 10 | 300 |  |
| 3 | 薄荷/小番茄种子包 | 40 | 5 | 200 | 含种子+小花盆+土 |
| 4 | 营养土（大袋） | 5 | 15 | 75 | DIY区共用 |
| 5 | 小花盆（备用） | 30 | 3 | 90 |  |
| 6 | 花盆托盘 | 150 | 1 | 150 | 每人一个 |
| 7 | 绿植成长日志记录卡 | 150 | 1 | 150 | 印制 |
| 8 | 养护小贴士宣传单页 | 200 | 0.5 | 100 |  |
| 9 | 活动主题展板 | 2 | 40 | 80 | 含设计制作 |
| 10 | 树叶形便签纸（签到墙用） | 3 | 10 | 30 |  |
| 11 | 心灵树洞信箱+信纸 | 1 | 30 | 30 | 信箱+便签纸 |
| 12 | 横幅 | 1 | 70 | 70 |  |
| 13 | 玩偶服租赁 | 1 | 80 | 80 | 含清洁消毒 |
| 14 | 消毒湿巾 | 5 | 8 | 40 |  |
| 15 | 饮用水 | 24 | 2 | 48 | 工作人员 |
| 16 | 打卡活动奖品（文创） | 30 | 15 | 450 | 21天满勤奖励 |
| 17 | 马克笔（签到墙用） | 5 | 3 | 15 |  |
| 18 | 一次性手套（DIY区） | 100 | 0.3 | 30 |  |
| 19 | 信息登记表 | 3 | 2 | 6 |  |
| 20 | 合计 | / | / | 2344 |  |

不包括赞助提供费用，预计总支出（2344）元。

- 附录

附录一：绿植养护小贴士（宣传单页内容要点）

- 光照：多数室内绿植需明亮散射光，避免暴晒；多肉植物喜光，可放窗台。

- 浇水：见干见湿，宁干勿涝——土壤表面干燥后再浇水，避免盆底积水导致烂根。

- 通风：保持良好通风，避免闷热潮湿环境。

- 施肥：幼苗期无需施肥，成长期每月施薄肥1次即可。

- 常见问题：叶片发黄（浇水过多/光照不足）；叶片干枯（缺水/暴晒）；根部腐烂（积水过多，需立即停止浇水、更换干土）。

附录二：21天绿植养护打卡规则

- 参与者在微信群/QQ群内，每周至少发布2次绿植成长照片并附简短心情记录。

- 连续21天满足打卡要求者，可获得心理健康主题文创奖品一份。

- 群内将定期分享养护知识和心理调适小贴士，鼓励成员互动交流。

附录三：应急预案

- 如遇极端天气（暴雨、大风等），活动顺延至5月26日，通过班级群和公众号及时通知。

- 活动现场配备基础医疗急救包，如有人员不适及时协助就医。

- 绿植材料包如提前发放完毕，可在现场设置预约登记表，后续补发或引导至线上购买链接。